## Equipo
|  |  |  | Dias Laborables: | Lunes a Viernes
|  |  |  | Horario: | 8:00AM - 4:00AM
|  |  |  | Horario de Almuerzo: | 12:00PM - 1:00PM
Nombre | Comienzo | Fin | Trabajo Real | Trabajo Restante |  | Rol | Comienzo | Fin | Trabajo Estimado | Trabajo Real | Trabajo Restante
Claudia | lunes 2/05/2022 | viernes 1/07/2022 | 119 | 42 |  | Analista | lunes 2/05/2022 | jueves 2/06/2022 | 168 | 126 | 42
Laura | lunes 2/05/2022 | jueves 2/06/2022 | 126 | 42 |  | Diseñador | lunes 2/05/2022 | viernes 27/05/2022 | 140 | 98 | 42
Carlos | lunes 2/05/2022 | viernes 1/07/2022 | 252 | 70 |  | Gstor de Calidad | lunes 2/05/2022 | viernes 1/07/2022 | 189 | 119 | 42
Ray Antonio | lunes 2/05/2022 | jueves 2/06/2022 | 126 | 42 |  | Arquitecto | lunes 2/05/2022 | jueves 2/06/2022 | 168 | 112 | 56
|  |  | 623 | 196 |  | Programador | viernes 3/06/2022 | viernes 1/07/2022 | 154 | 140 | 14
[6 empty] | Gestor de Configuracion | lunes 30/05/2022 | jueves 2/06/2022 | 28 | 21 | 7

## Claudia
No. Tarea | Descripcion de la Tarea | Sprint | Rol | Inicio | Fin | Entrega | Horas Estimadas | Horas Reales | Horas Restantes
Tarea 1 | Proponer lista de cheque para la revision de los prinles artefactos | Analisis y Diseño | Gest de Calidad | lunes 2/05/2022 | lunes 9/05/2022 | miercoles 4/05/2022 | 42 | 21 | 21
Tarea 2 | Presentar lista de chequeo que permita revisar los artefactos | Dev 1.0 | Gest de Calidad | viernes 3/06/2022 | viernes 10/06/2022 | miercoles 8/06/2022 | 42 | 28 | 14
Tarea 3 | Presentar un resumen total de los defectos encontrados | Dev 1.0 | Gest de Calidad | lunes 13/06/2022 | viernes 17/06/2022 | jueves 16/06/2022 | 35 | 28 | 7
Tarea 4 | Realizar un analisis del desempeño de cada rol, en cuanto a la var tiempo | Dev 1.0 | Gest de Calidad | lunes 20/06/2022 | viernes 1/07/2022 | lunes 27/06/2022 | 70 | 42 | 28
[7 empty] | 189 | 119 | 42

## Ray Antonio
No. Tarea | Descripcion de la Tarea | Sprint | Rol | Inicio | Fin | Entrega | Horas Estimadas | Horas Reales | Horas Restantes
Tarea 1 | Definir el Diagrama de CU Negocio | Analisis y Diseño | Analista | lunes 2/05/2022 | martes 10/05/2022 | jueves 5/05/2022 | 49 | 28 | 21
Tarea 2 | Definir las Reglas del Negocio | Analisis y Diseño | Analista | miercoles 11/05/2022 | martes 24/05/2022 | viernes 20/05/2022 | 70 | 56 | 14
Tarea 3 | Definir descripcion General del Negocio | Analisis y Diseño | Analista | miercoles 25/05/2022 | jueves 2/06/2022 | miercoles 1/06/2022 | 49 | 42 | 7
[7 empty] | 168 | 126 | 42

## Laura
No. Tarea | Descripcion de la Tarea | Sprint | Rol | Inicio | Fin | Entrega | Horas Estimadas | Horas Reales | Horas Restantes
Tarea 1 | Diseñar Interfaces en Arxure | Analisis y Diseño | Diseñador | lunes 2/05/2022 | jueves 12/05/2022 | lunes 9/05/2022 | 63 | 42 | 21
Tarea 2 | Definir responsabilidades, atributos operaciones y relaciones de las clases | Analisis y Diseño | Diseñador | viernes 13/05/2022 | lunes 23/05/2022 | jueves 19/05/2022 | 49 | 35 | 14
Tarea 3 | Diseñar flujo de interaccion entre interaces | Analisis y Diseño | Diseñador | martes 24/05/2022 | viernes 27/05/2022 | jueves 26/05/2022 | 28 | 21 | 7
Tarea 4 | Definir listado de elementos de configracion | Analisis y Diseño | Gestr de Coniguracion | lunes 30/05/2022 | jueves 2/06/2022 | miercoles 1/06/2022 | 28 | 21 | 7
[7 empty] | 168 | 119 | 49

## Carlos
No. Tarea | Descripcion de la Tarea | Sprint | Rol | Inicio | Fin | Entrega | Horas Estimadas | Horas Reales | Horas Restantes
Tarea 1 | Presentar Arquitectura Candidata (AR) | Analisis y Diseño | Arquitecto | lunes 2/05/2022 | lunes 9/05/2022 | jueves 6/05/2022 | 42 | 35 | 7
Tarea 2 | Definir estandar de codificacion | Analisis y Diseño | Arquitecto | martes 10/05/2022 | martes 17/05/2022 | viernes 13/05/2022 | 42 | 28 | 14
Tarea 3 | Presentar Vista de estructuracion de capa del sistema | Analisis y Diseño | Arquitecto | miercoles 18/05/2022 | jueves 2/06/2022 | jueves 26/05/2022 | 84 | 49 | 35
Tarea 4 | Buscar en el directorio de noticia | Dev 1.0 | Programador | viernes 3/06/2022 | lunes 13/06/2022 | viernes 10/06/2022 | 56 | 49 | 7
Tarea 5 | Conocer Noticias de la Universidad | Dev 1.0 | Programador | martes 14/06/2022 | jueves 23/06/2022 | jueves 23/06/2022 | 56 | 56 | 0
Tarea 6 | Mostrar informacion de perfil | Dev 1.0 | Programador | viernes 24/06/2022 | viernes 1/07/2022 | jueves 30/06/2022 | 42 | 35 | 7
[7 empty] | 322 | 252 | 70